Перспективный план работы на 2025/2026 учебный год

_____________________________________________Муниципальная инновационная площадка________________________________________

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Создание условий для развития детской инициативности и самостоятельности в различных видах деятельности в условиях реализации ФОП ДО»

(наименование инновационного проекта)

МОУ «Городской центр развития образования»

(организация - координатор)

| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено ( указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2025 | Установочный семинар для участников проекта по организации деятельности МИП на 2025-2026 учебный год | МДОУ «Детский сад № 50» | МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. |  |  |
| Сентябрь 2025 | Создание страницы на сайте ДОУ для информирования участников образовательной деятельности и широкой педагогической общественности о ходе реализации проекта | МДОУ «Детский сад № 50» | МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. |  |  |
| Октябрь, 2025 | Пополнение методического кейса проекта | МДОУ «Детский сад № 50» | МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. |  |  |
| Октябрь – февраль 2025/2026 | Проведение мастер – классов, семинаров, как для участников проекта, так и для педагогов МСО г. Ярославля | МДОУ №№ 10,50,100,241 | МДОУ «Детский сад № 10» Дыбова Л. Н. МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. МДОУ «Детский сад №100» Дуплова Е.В. МДОУ «Детский сад №241» Бахвалова Е.Г. |  |  |
| Октябрь - – март 2025/2026 | Реализация проекта детско- родительского клуба «Семейный Яралаш» | МДОУ «Детский сад № 50» | МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. |  |  |
| Март 2026 | Исследование особенностей развития детской инициативности и самостоятельности (повторная диагностика) | МДОУ №№ 10,50,100,241 | МДОУ «Детский сад № 10» Дыбова Л. Н. МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. МДОУ «Детский сад №100» Дуплова Е.В. МДОУ «Детский сад №241» Бахвалова Е.Г. |  |  |
| Март - май 2026 | - Оформление наработанных материалов в рамках работы МИП: - Методические рекомендации по созданию организационно – педагогических условий для развития инициативности и самостоятельности детей в различных видах деятельности. - Проект детско – родительского клуба для развития детской инициативности и самостоятельности «Семейный Яралаш»; - Пакет исследовательского инструментария для оценки детской инициативности и самостоятельности, а также условий, развивающей предметно – пространственной среды, поддерживающей детскую инициативность и самостоятельность. | МДОУ №№ 10,50,100,241 | МДОУ «Детский сад № 10» Дыбова Л. Н. МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. МДОУ «Детский сад №100» Дуплова Е.В. МДОУ «Детский сад №241» Бахвалова Е.Г. |  |  |
| Апрель 2026 | Круглый стол «Итоги реализации проекта». | МДОУ «Детский сад № 50» | МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. |  |  |
| Май 2026 | Отчет о деятельности МИП (годовой). | МДОУ №№ 10,50,100,241 | МДОУ «Детский сад № 10» Дыбова Л. Н. МДОУ «Детский сад № 50» Антонченко М.Е. МДОУ «Детский сад №100» Дуплова Е.В. МДОУ «Детский сад №241» Бахвалова Е.Г. |  |  |